**План**

**реализации сетевого (межведомственного) проекта на 2021**

Управленческий портфель ДО Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра

Название сетевого (межведомственного) проекта Создание практико-ориентированной образовательной среды для формирования функциональной грамотности в условиях сетевой формы реализации образовательных программ.

Наименование организаций (Сокращенное по уставам) МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Гимназия №48», МБУ «Школа №69»,

МБУ «Школа №80», МБУИ «МДТ» г.о.Тольятти, ИЭВБ РАН

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Деятельность** | **Сроки** | **Категория участников** | **Количество**  **участников** | **Ответственный,**  **конт. тел.** | **Результат деятельности** |
| *Организационная деятельность* | | | | | | |
| 1. | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями – партнерами в рамках проектной деятельности | Январь | Директора ОУ, заместители ОУ | 10 чел. | Хаирова А.В.  37-96-99  Бабий С.В.  24-57-84  Кузнецова О.В.  31-00-63  Чурсина А.А.  30-86-86 | Договор о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проекта |
| 2. | Создание структуры управления проектной деятельностью и рабочей группы по реализации проекта | Январь | Директора ОУ, заместители ОУ  Педагоги | 13 чел. | Хаирова А.В.  37-96-99  Бабий С.В.  24-57-84  Кузнецова О.В.  31-00-63  Чурсина А.А.  30-86-86 | Утвержденная структура управления проектной деятельностью в рамках реализации проекта |
| 3. | Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта | Январь | Директора ОУ, заместители ОУ  Педагоги | 13 чел. | Хаирова А.В.  37-96-99  Бабий С.В.  24-57-84  Кузнецова О.В.  31-00-63  Чурсина А.А.  30-86-86 | Пакет нормативно-правовых актов:   * Договор о реализации программы дополнительного образования в сетевом формате * Порядок зачета результатов по учебным курсам и образовательным программам * Локальные акты о реализации проекта в каждом учреждении – партнера (приказы о реализации проекта, назначении ответственных ) |
| 4. | Совещание проектного офиса проекта | Январь  Апрель  Ноябрь | Директора ОУ, заместители ОУ  Педагоги | 13 чел. | Хаирова А.В.  37-96-99  Бабий С.В.  24-57-84  Кузнецова О.В.  31-00-63  Чурсина А.А.  30-86-86 | * План реализации проекта на 2021 год * Отчет о деятельности по реализации проекта, внесение корректировок в план реализации проекта * Анализ эффективности реализации проекта в 2021 году. |
| 5. | Согласование графиков проведения практико-ориентированных занятий различного формата в рамках реализации проекта | В течение года | Заместители ОУ | 4 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | * График проведения мероприятий * Информационные письма о проведении практико-ориентированных занятий в рамках реализации проекта |
| 6. | Модернизация программ дополнительного образования в соответствии с задачами реализуемого проекта и задачами учреждений-партнеров | Январь-февраль | Педагоги | 8 человек. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | В 4-х программах дополнительного образования обновлено содержание в соответствии с задачами реализуемого проекта и задачами учреждений-партнеров:  «Театр в классе»  «Математическое творчество»  «Цифровая лаборатория по физике и астрономии «Архимед»  «Мастерская Art-school» |
| *Методическая деятельность* | | | | | | |
| 1. | 1. Проектно-аналитический семинар  «Практико-ориентированное обучение при формировании функциональной грамотности». | Март | Педагоги | 20 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | План-отчет семинара  Сформирована мотивация на использование дистанционных, кейсовых, игровых и квест технологий в своей практике при реализации образовательных программ по формировании функциональной грамотности |
| 2. | Практикум «Применение дистанционных технологий в реализации образовательных программ» | Август | Педагоги | 28 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | Использование дистанционных технологий при реализации образовательных программ педагогами – участниками проекта |
| 3. | Организация работы кураторов от общеобразовательных учреждений на платформе дистанционного обучения МБОУ ДО ГЦИР | В течение года | Педагоги | 4 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | * Методическое сопровождение педагогов – участников проекта по программам дополнительного образования * Зачет результатов по учебным курсам, модулям, темам дополнительных образовательных программам |
| 4. | Участие в педагогических и методических советах ОУ | Сентябрь | Педагоги | 28 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | * Доклад по теме проекта. * Привлечение специалистов ОУ к реализации проекта. * Информирование о ходе реализации проекта |
| *Образовательная деятельность* | | | | | | |
| 1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы с зачетом результатов освоения в общеобразовательных учреждениях (в том числе дистанционно) | Январь-декабрь | Педагоги  Учащиеся | 20 чел.  270 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | * Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности * Увеличение доли обучающихся по образовательным программам с использованием дистанционных образовательных технологий * Зачет результатов по учебным курсам, модулям, темам дополнительных образовательных программам   Реализовано 4 программы |
| 2. | Организация и проведение серии практико-ориентированных мастер-классов, открытых творческих площадок, лабораторий, мастерских, интеллектуальных игр на базе ОУ | Апрель  Март  Апрель  Октябрь  Ноябрь | Педагоги Учащиеся | 20 чел.  200 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | * Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности |
| 3. | Участие обучающихся – участников проекта в городских конкурсных мероприятиях (в соответствии с планом городских мероприятий для обучающихся) | В течение года | Учащиеся | Учащиеся –  200 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | Обучающиеся приняли участие в городских проектах:   * «Театр в классе» * «Цифровая лаборатория по физике и астрономии «Архимед» |
| 4. | Реализация программ внеурочной деятельности по функциональной грамотности | Февраль - декабрь | Педагоги Учащиеся | 20 чел.  560 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности |
| Диссеминация инновационного опыта | | | | | | |
| 1. | Городской семинар  «Практико-ориентированная среда – основа повышения функциональной грамотности учащихся» | октябрь | Педагоги | 50 человек. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | Обновление содержания системы методической работы с педагогическими работниками в области практико-ориентированного обучения |
| *Информационная деятельность* | | | | | | |
| 1. | Публикация информации на официальных сайтах ОУ-партнеров проекта (специальный раздел проекта, новостная лента) | в течение года | - | - | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта |
| 2. | Размещение информации о ходе реализации проекта в социальной сети «Вконтакте» | в течение года | - | - | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта |
| Мониторинг результативности деятельность | | | | | | |
| 1. | Проведение диагностических мероприятий по ходу реализации проекта   * Мониторинг: читательской грамотности * Математической грамотности * Естественнонаучной грамотности | Январь-февраль  Ноябрь-декабрь | Учащиеся 5-9 классов, участников проекта | 251 чел. | Дарьина Е.В.  37-96-99  (доб. 210)  Игнатьева И.В.  30-85-05  Мишина Г.И.  31-00-98  Логачева Л.В.  24-51-87 | Отчет  Рост количества учащихся, демонстрирующих средний уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности. |